## Hoja1
Fase / Actividad | SEMANAS
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8
Fase I. Empalme y contextualización
Acoplamiento y vinculación al proyecto en curso
Estudio del contexto y problemática
Revisión de antecedentes y lineamientos del proyecto
Reuniones preliminares con la ingeniera responsable
Fase II. Selección de componentes y pruebas preliminares
Selección y confirmación de componentes
Recepción y revisión técnica de paneles solares
Ensamble inicial de la caja de automatización
Pruebas unitarias de motores.
Prueba autónoma de paneles solares
Fase / Actividad | SEMANAS
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Fase III. Integración y pruebas intermedias
Integración de paneles con caja de automatización
Validación de operación continua bajo condiciones controladas
Preparación y ejecución de prueba de avance (Sennova – MiCiencias)
Ajustes en cableado y distribución de paneles
Fase IV. Implementación final y documentación
Traslado de infraestructura al trapiche panelero
Instalación completa del sistema en sitio
Pruebas finales de radiación solar, autonomía y desempeño
Elaboración de manuales técnicos y de usuario
Presentación final del proyecto